Palermo, 25/05/2007

Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione

Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione

Pista di controllo Mis. 3.08 versione 4

INDICE 1 Aspetti generali 3 1.1 Scheda anagrafica 3 1.2 Organizzazione 5 1.3 Articolazione del macroprocesso di gestione 6 2 Descrizione analitica delle attività 7 2.1 Processo programmazione 7 2.2 Processo istruttoria 11 2.3 Processo attuazione 17 2.4 Processo rendicontazione 30 2.5 Processo circuito finanziario 32 3 Dettaglio attività di controllo 36 3.1 Controlli finanziari 36 3.2 Controlli gestionali 44 3.3 Controlli strategici ……………………………………………………………………..48

1	Aspetti generali

1.1	Scheda anagrafica

| Misura | 3.08 |
| --- | --- |
| Asse | Asse III Risorse Umane |
| Fondo | FSE |
| Classe di operazione | Acquisizione di beni e servizi |
| Obiettivi | Obiettivo specifico OB. 21/3 – C.1: Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione, dell’orientamento, nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale C.1 Adeguare il sistema della formazione professionale e dell’istruzione |
| Area II Programmazione e coordinamento | Regione Siciliana, Assessorato BB.CC.AA. Pubblica Istruzione e Educazione Permanente, Dipartimento Pubblica Istruzione, Area II Programmazione e Bilancio, Unità Operativa 5 |
| Beneficiari finali | Regione Siciliana |
| Destinatari | Scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle scuole di infanzia e delle scuole elementari Reti di scuole anche con intese interistituzionali e in raccordo con il partenariato sociale |
| Altri soggetti coinvolti |  |
| Importo programmato | Costo totale € 29.111.429,00 |
|  | Percentuale di contributo comunitario 70% della spesa pubblica |
|  | Percentuale di contributo pubblico totale 100% |
| Ammissibilità delle spese | 05.10.1999 – 31.12.2008 |
| Termine programmazione | 31.12.2006 |

1.2	Organizzazione

1.3	Articolazione del macroprocesso di gestione

↓

2	Descrizione analitica delle attività

2.1	Processo programmazione

| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | PERCETTORE DI SOMME | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | TEMPI DI SVOLGIMENTO | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Attività di Macro programmazione |
| Attivazione della concertazione con il mondo delle associazioni, (ove prevista) | Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  |  |  |
| Redazione del documento guida per la predisposizione delle istanze (ove prevista) | Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  |  |  |
| Direttiva assessoriale concernente le azioni da mettere a bando e le risorse da utilizzare, anche sulla scorta di eventuali fabbisogni manifestati e delle eventuali relazioni sulle attività realizzate (ove prevista) | Organo Politico |  |  |  |  |  |
| Inoltro al responsabile di misura per i provvedimenti consequenziali (ove previsto) | Organo Politico |  |  |  |  |  |
| ATTIVITA’ SPECIFICHE PER IFTS |
| Approvazione (eventuale) dei documenti nazionali di programmazione per la redazione del Piano nazionale IFTS | MIUR |  | Conferenze Stato/Regione |  |  |  |
| Attivazione della concertazione socio-istituzionale in ambito regionale Redazione delle linee guida regionali | Dirigente Generale P.I. Servizio Istruzione Universitaria |  | Comitato regionale I.F.T.S. |  | 30 gg |  |
| Elaborazione bozza circolare gestione | Servizio Istruzione Universitaria |  |  |  | 30 gg. |  |
| Condivisione bozza Circolare con Tavolo d’Asse e Ufficio scolastico regionale | Servizio Istruzione Universitaria |  |  |  | 15 gg. |  |
| Emanazione circolare recante procedure per l’avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria degli interventi IFTS per il Piano Formativo dell’annualità | Dirigente Generale P.I. |  |  |  | 10 gg. |  |
| Richiesta pubblicazione circolare sulla GURS e sul sito ufficiale del POR Sicilia e sul sito del Dipartimento P.I. | Servizio Istruzione Universitaria |  |  |  | 5 gg |  |
| Comunicazione ai potenziali beneficiari di inserimento nel Piano Regionale IFTS, finanziamento e notifica circolare per la gestione | Servizio Istruzione Universitaria |  |  |  | 10gg |  |
| 2 Predisposizione atti di evidenza pubblica |
| Predisposizione della bozza di avviso pubblico / manifestazione di interesse / appalto concorso | Servizio / Area Programmazione / Gestione Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 30 giorni |  |
| Invio e condivisione della bozza del bando al Tavolo di Asse presso il Dipartimento Programmazione (ove necessario) | Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 30 giorni |  |
| Emanazione avviso pubblico / manifestazione di interesse / appalto concorso | Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 10 gg | CG00 |
| Richiesta pubblicazione sulla GURS / GUCE (ove previsto) e su sito internet del POR e del Dipartimento | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | Entro 180 gg dalla delibera di adozione del CDP | CG01 |
| 3 Nomina Commissione di Valutazione |
| Individuazione e Nomina Commissione di valutazione o procedure specifiche previste dal Bando o dalle norme | Organo Politico / Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | Entro 60 gg dalla presentazione dei progetti |  |
| Affidamento incarico / notifica nomina ai componenti la Commissione di Valutazione | Organo Politico / Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 6 giorni | CG01-CG02 |
| Pubblicazione DDG nomina Commissione su GURS | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  |  |  |
| Adozione del regolamento interno della Commissione Valutazione |  |  | Commissione di Valutazione |  |  |  |
| 4 Piano Annuale dei Controlli |
| Redazione del Piano annuale dei Controlli | UMC |  |  |  | Entro il mese di marzo di ogni anno |  |
| Trasmissione del Piano annuale dei Controlli ad Autorità di Pagamento del Fondo competente, Autorità di Gestione, Autorità capofila del fondo, Ufficio di Controllo di 2° livello, Aree/Servizi di Programmazione e/o Gestione | UMC |  |  |  | Entro il mese di marzo di ogni anno |  |

2.2	Processo Istruttoria

| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | PERCETTORE DI SOMME | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | TEMPI DI SVOLGIMENTO | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Presentazione progetti e domande di finanziamento |
| Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando |  | Soggetti proponenti |  |  | Termini stabiliti dall’Avviso pubblico (entro 45-60 gg. dalla pubblicazione) | CG02 |
| Accettazione istanze | Ufficio posta in entrata dell’ufficio di diretta collaborazione dell’On.le assessore / del Dirigente Generale |  |  |  | Entro il termine stabilito dall’Avviso pubblico | CG02 |
| Protocollazione Istanze | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | Entro 45 gg. ( n. 100 protocolli giornalieri) |  |
| Verifica presenza documentazione richiesta dal bando, regolarità documentazione e presenza dei requisiti richiesti dal bando – istruttoria formale | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 30 gg | CG03 CG05 |
| Eventuale richiesta di documentazione integrativa | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 10gg |  |
| Acquisizione eventuale documentazione integrativa | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 15 gg |  |
| Verifica ammissibilità formale progetti | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 60gg | CG03 |
| Comunicazione avvio procedimento di esclusione per i progetti esclusi (ove previsto) | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 15 gg |  |
| Presentazione eventuali controdeduzioni |  | Soggetti proponenti |  |  | 15 gg |  |
| Valutazione eventuali controdeduzioni | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 15 gg |  |
| Redazione elenco progetti ammissibili a valutazione e/o esclusi | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 20 gg | CG04 |
| Comunicazione di esclusione per mancanza di requisiti formali | Servizio / Area Programmazione / Gestione | Soggetti proponenti |  |  | 15 gg |  |
| Trasmissione progetti ritenuti ammissibili al Nucleo di Valutazione | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 5 gg |  |
| 2 Selezione ( Valutazione e aggiudicazione ) |
| Valutazione progetti, redazione lista progetti ammissibili, non ammissibili e trasmissione verbali al Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  | Nucleo di Valutazione |  | 90 gg | CG03 |
| Redazione graduatoria provvisoria dei progetti e della lista degli ammessi, e dei non ammessi sulla base del verbale conclusivo di valutazione | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  | Nucleo di Valutazione |  | 10 gg |  |
| Adozione DDG di approvazione della graduatoria provvisoria degli ammissibili e non ammissibili a finanziamento | Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 5 giorni |  |
| Trasmissione alla GURS e al referente della comunicazione per la pubblicazione sul sito internet del POR e del Dipartimento del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria | Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 5 gg |  |
| Eventuale acceso agli atti da parte degli enti interessati |  | Soggetti Proponenti |  |  | 15 giorni dalla Pubblicazione della graduatoria |  |
| Eventuale presentazione osservazioni |  | Soggetti Proponenti |  |  | 15 giorni dalla Pubblicazione della graduatoria |  |
| Raccolta osservazioni e trasmissione al Nucleo di Valutazione | Area /Servizio Programmazione / Gestione |  |  |  | 5 gg |  |
| Esame delle osservazioni, e verbalizzazione del riesame e trasmissione degli esiti al Servizio/Area Programmazione/Gestione |  |  | Nucleo di Valutazione |  | 20 gg |  |
| Risposta alle osservazioni ed eventuale modifica del DDG della graduatoria provvisoria sulla base del verbale di riesame | Area /Servizio Programmazione / Gestione |  |  |  | 15 gg |  |
| Trasmissione all’UMC dell’elenco dei progetti ammessi per la codifica anche su supporto informatico | Area /Servizio Programmazione / Gestione |  |  |  | 5 gg |  |
| Trasmissione al Servizio / Area Programmazione / Gestione dell’elenco dei progetti codificati | UMC |  |  |  | 3 gg |  |
| In caso di indisponibilità finanziaria sul capitolo per l’esercizio in corso, richiesta al Dipartimento bilancio di anticipazione somme esercizi successivi | Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 15 gg |  |
| DDG di approvazione della graduatoria definitiva (e/o Piano Regionale con DA) e di ammissione a finanziamento con contestuale impegno contabile delle somme sul corrispondente capitolo di bilancio | Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  |  | 15 gg |  |
| Invio Decreto di approvazione graduatoria, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria centrale presso il Dipartimento per controllo di legalità e contabile | Dirigente Generale dell’Amministrazione competente |  |  | Ragioneria Centrale presso l’Assessorato Lavoro | 5 gg |  |
| Controllo preventivo di legittimità sul provvedimento di approvazione della graduatoria, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme e invio dell’avvenuta registrazione e/o rilievo |  |  | Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale |  |  |  |
| Comunicazione dell’avvenuta registrazione del Provvedimento di Approvazione della graduatoria, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Dipartimento |  |  | Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale |  |  |  |
| Invio del decreto ed elenchi parte integrante per la pubblicazione sulla GURS e al referente della comunicazione per la pubblicazione sul sito internet del POR e del Dipartimento | Area /Servizio Programmazione / Gestione |  |  |  | 5 gg |  |
| Pubblicazione sulla GURS | Presidenza Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana |  |  |  |  |  |
| Trasmissione del decreto di ammissione a finanziamento all’ Area / Servizio Gestione / Programmazione (eventuale), al Servizio rendicontazione, all’UMC ed all’Autorità di pagamento | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 5 gg |  |
| Trasmissione copia progetti all’Area / Servizio Gestione / Programmazione (eventuale) | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  |  |  |
| Trasmissione all’UMC dei dati o di copia progetti per l’inserimento nel sistema informativo monit-web | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 10 gg |  |
| Inserimento dei progetti finanziati all’interno del sistema informativo monit-web per i successivi adempimenti di monitoraggio | UMC |  |  |  | Entro 60 gg. Dalla trasmissione dell’elenco da parte dell’Area/Servizio competente |  |
| Autorizzazione avvio attività progettuali | Responsabile di misura |  |  |  | 20 gg |  |
| Acquisizione della documentazione richiamata nella circolare e/o nell’atto di adesione e obblighi | Servizio / Area Gestione |  |  |  | 20 gg |  |

| 3 – Accertamenti preventivi (nel caso di interventi di formazione o di creazione di sportelli) |
| --- |
| Accertamento dell’idoneità dei locali e delle attrezzature (ove previsto) | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  | Per il tramite degli UU.PP.L., ove previsto |  | Secondo l’organizzazione interna degli uffici |  |
| Acquisizione delle eventuali irregolarità riscontrate | Responsabile di misura |  |  |  | 10 giorni |  |
| In caso di irregolarità, comunicazione al responsabile di misura, alla U.M.C. e all’autorità di pagamento degli esiti delle verifiche anche su supporto informatico | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  | Per il tramite degli UU.PP.L., ove previsto |  | 5 giorni |  |
| Comunicazione dell’eventuale avvio di procedimento di revoca del finanziamento | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 15 giorni |  |
| Presentazione eventuali controdeduzioni |  | Soggetti proponenti |  |  | Nei termini indicati nella comunicazione |  |
| Valutazione eventuali controdeduzioni | Servizio / Area Programmazione / Gestione |  |  |  | 5 giorni |  |
| Revoca del finanziamento in caso di gravi irregolarità o segnalazione di violazione di norme di legge ed invito ad adeguarsi | Responsabile di misura |  |  |  |  |  |
| Compilazione scheda OLAF se ne ricorrono gli estremi ai sensi del Regolamento 1681 del 2004 | U.M.C. |  |  |  | Trimestrale |  |

  - Processo attuazione

| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | PERCETTORE DI SOMME | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | TEMPI DI SVOLGIMENTO | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Iscrizione somme a bilancio (nuova procedura art 26 LR 23/2002) |
| Tramite legge di bilancio o con Decreti dell’Assessore regionale al Bilancio e Finanze, iscrizione in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa delle somme previste nel Complemento di Programmazione |  |  |  | Assemblea Regionale Siciliana o Assessore regionale al Bilancio e Finanze |  |  |
| Notifica del Decreto assessoriale di iscrizione delle somme sui relativi capitoli operativi alle Commissioni competenti dell’ARS alla Ragioneria centrale competente al Dipartimento richiedente all’Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse all’Autorità di Pagamento competente per Fondo ad altri uffici interni interessati |  |  |  | Assessorato regionale al Bilancio e Finanze |  | CF03 |
| 2 Atto di Adesione / Accettazione |
| Presentazione dell’Atto di adesione / accettazione (ove previsto), della documentazione prevista e della polizza fidejussoria (eventuale) relativa alle somme da erogare |  | Percettore di Somme |  |  | Entro 20 gg |  |
| Eventuali comunicazioni di variazione della denominazione sociale dell’Ente Gestore e presentazione della documentazione di supporto |  | Percettore di somme |  |  | 10 gg |  |
| Raccolta documentazione per la variazione della denominazione sociale ed invio al Servizio Programmazione | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 15 gg |  |
| Emissione del Decreto di variazione della denominazione sociale dell’Ente Gestore | Responsabile di misura |  |  |  | 10 gg |  |
| Trasmissione del Decreto alla Corte dei Conti per la registrazione, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Dipartimento | Responsabile di misura |  |  |  | 10 gg |  |
| Registrazione del Decreto |  |  | Corte dei Conti |  |  |  |
| Trasmissione per la pubblicazione in GURS | Servizio Programmazione (ove previsto, per il tramite dell’Area Affari Generali e Coordinamento) |  |  |  | 5 gg |  |
| Pubblicazione in GURS | Presidenza Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana |  |  |  |  |  |
| Trasmissione del Decreto di Variazione all’Area / Servizio Gestione / Programmazione, all’UMC ed all’autorità di pagamento | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Riproposizione dell’Atto di adesione / accettazione a seguito delle variazioni |  | Percettore di Somme |  |  | 10 gg |  |
| Presentazione dell’eventuale progetto esecutivo e del piano finanziario di dettaglio del progetto |  | Percettore di Somme |  |  | 10 gg |  |
| In caso di mancato rispetto dei termini, avvio del procedimento di revoca del finanziamento | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Se il termine posto decorre infruttuosamente, revoca del finanziamento | Responsabile di misura |  |  |  | 10 gg |  |
| Se l’organismo, manifesta nei termini una volontà diversa, annullamento dell’avviso del procedimento di revoca | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  | Percettore di Somme |  | 7 gg |  |
| 3 Inizio attività |
| Comunicazione delle procedure di monitoraggio, certificazione, rendicontazione ed esecuzione dei controlli ai percettori di somme | U.M.C./unità di rendicontazione |  |  |  | Entro 30 gg. dalla comunicazione di avvio alle attività da parte dell’Area/Servizio competente |  |
| Comunicazione della data di inizio attività progettuali |  | Percettore di Somme |  |  | 15 gg |  |
| Richiesta 1° anticipazione con acclusa polizza fidejussoria, informativa antimafia (ove non presentata in precedenza) e documentazione prevista nel bando o nella circolare |  | Percettore di Somme |  |  | contestuale alla comunicazione di inizio attività (15 gg) |  |
| Eventuale invio dei fascicoli e della documentazione di progetto al Polo territorialmente competente (previa individuazione del Polo competente) e relative lettere di assegnazione al funzionario referente di misura presso il Dipartimento ed al funzionario assegnatario presso il Polo, con contestuale comunicazione all’Ente. | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  |  |  |
| Controllo della documentazione presentata | Area / Servizio Gestione / Programmazione o Polo territorialmente competente |  |  |  |  |  |
| Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata | Area / Servizio Gestione / Programmazione / Polo territorialmente competente |  |  |  |  |  |
| Trasmissione documentazione al funzionario referente di misura presso il Dipartimento (per le pratiche di competenze territoriale dei Poli) | Polo territorialmente competente |  |  |  |  |  |
| 4 Pagamento 1^ anticipazione |
| Acquisizione della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente (ove previsto) | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  | Prefettura competente |  |  |  |
| In mancanza della certificazione attesa del decorso dei termini di 45 gg previsti dal c. 2 art. 11 DPR 3/6/1998 n. 252 ed inoltro all’Ente Gestore ed alla Prefettura competente della comunicazione di emissione del titolo di spesa in favore dell’Ente | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  |  |  |
| Emissione del titolo di spesa di prima anticipazione | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 15 gg |  |
| Trasmissione titolo di spesa con relativi allegati alla competente ragioneria centrale | Responsabile di misura e/o Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Comunicazione all’UMC per l’inserimento nel sistema informativo monit-web (anche su supporto informatico) | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Eventuale comunicazione di erogazione in corso al percettore di somme | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | Entro 20 gg |  |
| Erogazione anticipazione |  |  |  | Cassa regionale |  | CF06 |
| Inserimento della minuta del titolo di spesa emesso nel pertinente fascicolo | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Trasmissione report trimestrale dei titoli di spesa emessi all’Autorità di pagamento | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| 5 Avvio programma attività da parte dei Percettore di Somme |
| Pubblicizzazione attività progettuali |  | Percettore di Somme |  |  | Entro 60 gg | CG08 |
| Ricezione domande di ammissione ai progetti |  | Percettore di Somme |  |  | Contestuale | CG09 |
| Effettuazione selezioni, se previste |  | Percettore di Somme |  |  | Contestuale |  |
| Eventuali richieste di autorizzazione a variazioni del progetto (es.: spostamento sede, variazione dei requisiti di ammissione dei destinatari, variazione dei partner all’interno dell’ATS, variazioni delle sedi di stage) |  | Percettore di Somme |  |  |  |  |
| Istruttoria delle richieste di autorizzazione a variazioni del progetto / piano finanziario | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Autorizzazione/diniego alla variazione del progetto / piano finanziario | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Eventuale comunicazione di rinuncia allo svolgimento delle attività da parte dell’Ente beneficiario |  | Percettore di Somme |  |  | Entro 15 gg dall’autorizzazione |  |
| Comunicazione di avvio delle attività corsuali |  | Percettore di Somme |  |  | 5 gg |  |
| 6 Controlli e sopralluoghi (sulla base del piano dei controlli) |
| Esecuzione controlli amministrativi, finanziari e didattici, anche su eventuale richiesta delle Aree/ Servizio Gestione/Programmazione mediante esame documentale e/o sopralluoghi a campione (secondo il piano dei controlli) | UMC |  | Uffici periferici |  | Annuale ed ove richiesti entro 15 gg. Dalla comunicazione dell’Area/Servizio competente |  |
| Trasmissione dei verbali dei controlli all’UMC, in presenza di uffici periferici | Uffici periferici |  |  |  |  |  |
| Trasmissione dei verbali dei controlli a campione all’ Area / Servizio Gestione / Programmazione ed all’autorità di pagamento in presenza di irregolarità | UMC |  |  |  | Entro 7 gg. Dal riscontro della irregolarità |  |
| Trasmissione all’Area / Servizio Gestione / Programmazione ed all’autorità di pagamento del riepilogo dei controlli effettuati | UMC |  |  |  | Annuale |  |
| In caso di irregolarità sospensione delle attività o, nei casi gravi, avvio del procedimento di revoca del finanziamento e conseguente comunicazione al Percettore di Somme | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 15 gg |  |
| Controdeduzioni |  | Percettore di Somme |  |  | 10 gg |  |
| Esame delle controdeduzioni | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| In caso di accoglimento favorevole delle controdeduzioni annullamento dell’avvio del procedimento di revoca | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni trasmissione dell’avvio del procedimento di revoca al Servizio Programmazione per i provvedimenti conseguenti | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Chiusura del procedimento di revoca ed eventuale revoca, se chiuso negativamente | Responsabile di misura |  |  |  | 10 gg |  |
| Trasmissione eventuale decreto di revoca al Servizio programmazione, all’Autorità di pagamento e all’UMC | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Compilazione scheda OLAF se ne ricorrono gli estremi ai sensi del Regolamento 1681 del 2004 | U.M.C. |  |  |  | trimestrale |  |
| 7 Pagamenti intermedi |
| Trasmissione: Richiesta Acconto relazione stato di attuazione (check list) schede di certificazione |  | Percettore di Somme |  |  | All’avvenuto svolgimento 50 % attività e/o spesa del 30/50 % 1° acconto |  |
| Controllo della documentazione presentata | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 15 gg |  |
| Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 15 gg |  |
| Eventuale svincolo della polizza fidejussoria relativa al precedente acconto | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Emissione del mandato di pagamento di seconda anticipazione | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg | CG04 |
| Trasmissione titolo di spesa con relativi allegati alla competente ragioneria centrale | Responsabile di misura e/o Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Comunicazione all’UMC per l’inserimento nel sistema informativo monit-web | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Eventuale comunicazione di erogazione in corso al percettore di somme | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Erogazione anticipazione |  |  |  | Cassa regionale |  | CF06 |
| Inserimento della minuta del titolo di spesa emesso nel pertinente fascicolo | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Trasmissione report trimestrale dei titoli di spesa emessi all’Autorità di pagamento | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| 8 Conclusione attività |
| Eventuali comunicazioni di storno di somme per importi inferiori al 20% rispetto al preventivato |  | Percettore di Somme |  |  |  |  |
| Eventuali richieste di autorizzazione per storno di somme per importi superiori al 20% rispetto al preventivato |  | Percettore di Somme |  |  |  |  |
| Istruttoria delle richieste di autorizzazione per storno di somme | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Autorizzazione / diniego dell’autorizzazione per storno di somme | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Designazione componenti Commissione di Esami, se previsti (solo per attività di Formazione) | Percettore di Somme |  |  |  | 15 gg prima della chiusura delle attività corsali |  |
| Predisposizione Decreto di Nomina Commissione (solo per attività di Formazione) | Organo Politico |  |  |  | 30 gg |  |
| Notifica All’Ente del Decreto di Nomina della Commissione (solo per attività di Formazione) | Area / Servizio Gestione / Programmazione | Percettore di Somme e Presidente Commissione |  |  | 10 gg |  |
| Effettuazione esami finali (solo per attività di Formazione) |  | Commissione |  |  | 45 gg dalla notifica decreto costituzione commissione |  |
| Pubblicizzazione risultati e chiusura attività progettuali |  | Percettore di Somme |  |  | 30 gg dalla conclusione progetto |  |
| Rilascio attestati, se previsti | UPL (per attività di formazione professionale) | Percettore di Somme |  |  | 60 gg conclusione esami |  |
| Comunicazione all’Area / Servizio Gestione / Programmazione della conclusione del programma di attività progettuali |  | Percettore di Somme |  |  | 30gg |  |
| 9 pagamento saldo |
| Trasmissione documentazione per l’erogazione del saldo |  | Percettore di somme |  |  | Mensile |  |
| Controllo della documentazione presentata | Servizio rendicontazione |  |  |  | Mensile | CF14-15 |
| Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata | Servizio rendicontazione |  |  |  | Mensile | CF14-15 |
| Comunicazione al Servizio Gestione delle risultanze delle procedure di rendicontazione | Servizio rendicontazione |  |  |  | mensile |  |
| Emissione del titolo di pagamento di Saldo | Responsabile di misura e/o Capo Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 15 gg | CG10/ CF09 |
| Trasmissione titolo di pagamento con relativi allegati alla competente ragioneria centrale | Responsabile di misura e/o Capo Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Comunicazione all’UMC per l’inserimento nel sistema informativo monit-web | Area /Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Riscontro delle quietanze di pagamento | Servizio rendicontazione |  |  |  | mensile |  |
| Se dal riscontro emergono somme riconosciute e non quietanzate: In presenza di due polizze, si svincola la prima polizza pari al 50% e non la seconda In presenza di una unica polizza non si procede allo svincolo | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Erogazione saldo |  |  |  | Cassa regionale |  | CF06 |
| Inserimento della minuta del titolo di spesa nel pertinente fascicolo | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Eventuali Pagamenti di somme riconosciute e non quietanzate |  | Percettore di somme |  |  |  |  |
| Ulteriore riscontro delle quietanze di pagamento | Servizio Rendicontazione |  |  |  | Mensile |  |
| Trasmissione elenchi dei progetti rendicontati per svincolo polizze | Servizio Rendicontazione |  |  |  | mensile |  |
| Eventuale recupero di somme erogate e non spese o riconosciute | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 90 gg |  |
| Svincolo della Polizza Fidejussoria | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| Disimpegno delle eventuali economie realizzate | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 30 gg |  |
| Trasmissione all’UMC del decreto di disimpegno con distinta per progetto | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 5 gg |  |
| Trasmissione all’Autorità di pagamento report trimestale sui titoli di spesa emessi e sui progetti rendicontati | Area / Servizio Gestione / Programmazione |  |  |  | 10 gg |  |
| 10 Trasferimento economie (nuova procedura art 26 LR 23/2002) |
| Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 della L. R. 23/2002: le economie realizzate sul fondo e sugli stanziamenti dei capitoli operativi possono essere riprodotte dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro su motivata richiesta del Responsabile di misura/sottomisura/azione fatta pervenire per il tramite della Ragioneria centrale competente che esprime il proprio parere; nel caso di modifiche del CdP, le economie realizzate su alcune misure/sottomisure/azioni possono essere riprodotte nelle misure/sottomisure/azioni interessate da incrementi con Decreti dell’Assessore regionale al Bilancio e Finanze. |  |  |  | Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze |  |  |
| 11 Valutazione ex-post |
| Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura |  |  | Valutatore indipendente |  |  |  |

  - Processo rendicontazione – Procedure a sportello, manifestazioni di interesse, avviso pubblico

| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | PERCETTORE DI SOMME | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | TEMPI DI SVOLGIMENTO | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Rendicontazione |
| Trasmissione al Dipartimento di competenza della documentazione amministrativo-contabile per rendicontazione finale e richiesta di erogazione saldo del finanziamento. |  | Percettore di Somme |  |  | Entro i termini previsti dal bando o successive disposizioni |  |
| Protocollazione delle richieste | Servizio rendicontazione |  |  |  |  |  |
| Verifica della documentazione amministrativo contabile e determinazione del saldo finale da erogare | Servizio rendicontazione |  |  |  | 3 gg x progetto | CF09-CF08a |
| Redazione nota di revisione | Servizio rendicontazione |  |  |  | 3 gg x progetto |  |
| Notifica al Percettore di Somme delle risultanze della verifica | Servizio rendicontazione |  |  |  | Entro 7 gg dalla conclusione d ell’attività di rendicontazione |  |
| Accettazione verifica ovvero eventuale opposizione e presentazione di controdeduzioni |  | Percettore di Somme |  |  | Entro i termini previsti dal bando o successive disposizioni |  |
| Esame eventuali controdeduzioni: accoglimento o rigetto | Responsabile di misura |  |  |  | Entro 15 gg. Dall’invio |  |
| Invio nota di Revisione all’Area / Servizio Gestione / Programmazione per l’erogazione del saldo | Servizio Rendicontazione |  |  |  | mensile |  |
| Trasmissione degli esiti dell’attività di rendicontazione all’UMC, anche su supporto informatico | Servizio Rendicontazione |  |  |  |  |  |
| Trasmissione report trimestrali delle verifiche effettuate all’Autorità di pagamento | Servizio rendicontazione |  |  |  | trimestrale |  |

## 2.5   Processo circuito finanziario

| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI FINALI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | TEMPI DI SVOLGIMENTO | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato dell’acconto del 7% della partecipazione dei fondi all’intervento e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze |  |  |  | Commissione Europea tramite IGRUE | Contestualmente all’atto del primo impegno (ovvero contestualmente alla decisione che approva ciascun intervento) | CF 18 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF11 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari) |
| Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato dell’acconto (almeno nella stessa misura dell’anticipazione comunitaria) a valere sulle risorse stanziate per il cofinanziamento nazionale e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze |  |  |  | Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l’IGRUE | All’avvenuta erogazione dell’acconto comunitario | CF 18 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF11 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari) |
| Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale |  |  |  | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Tesoro |  |  |
| Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale |  |  |  | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio |  |  |
| Effettuazione controlli e contabilizzazione dell’accertato |  |  |  | Ragioneria Centrale dell’Assessorato Bilancio e Finanze |  |  |
| Predisposizione certificazione di spesa e trasmissione al Responsabile di Misura | U.M.C. |  |  |  | Almeno tre volte l’anno | (vedi rif. Piano controlli pag.12) |
| Certificazione della spesa e invio certificazione all’Autorità di Pagamento competente | Responsabile di misura |  |  |  | Almeno tre volte l’anno |  |
| Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili di misura inoltro della domanda di pagamento quote intermedie al Ministero capofila del Fondo, alla Autorità di Gestione ed all’IGRUE per il successivo inoltro alla Commissione Europea | Autorità di Pagamento competente |  |  |  | Almeno tre volte, entro 20 giorni dalla ricezione |  |
| Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda |  |  |  | Commissione Europea |  |  |
| Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato delle quote intermedie di finanziamento dei Fondi e della quota nazionale di cofinanziamento e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze |  |  |  | Commissione Europea e Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l’IGRUE |  | CF 19 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF12 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari) |
| Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale |  |  |  | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Tesoro |  |  |
| Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale |  |  |  | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio |  |  |
| Effettuazione controlli e contabilizzazione dell’accertato |  |  |  | Ragioneria Centrale dell’Assessorato Bilancio e Finanze |  |  |
| Predisposizione certificazione finale di spesa | U.M.C. |  |  |  | A fine realizzazione del Programma | (vedi rif. piano controlli pag.12) |
| Certificazione finale della spesa e invio certificazione all’Autorità di Pagamento | U.M.C. |  |  |  | A fine realizzazione del Programma |  |
| Predisposizione relazione finale di esecuzione e trasmissione della relazione all’Autorità di Pagamento | Amministrazioni capofila dei singoli fondi |  |  |  | A fine realizzazione del Programma |  |
| Predisposizione dichiarazione di cui all’art. 38, par. 1 lett. F del Reg.(CE) 1260/99 e trasmissione della dichiarazione all’Autorità di Pagamento | Ufficio speciale per i controlli di secondo livello |  |  |  | A fine realizzazione del Programma |  |
| Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili di misura inoltro della domanda di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione di cui all’art. 38, par. 1 lett. F del Reg.(CE) 1260/99 al Ministero Capofila del Fondo, all’Autorità di Gestione ed all’IGRUE per il successivo inoltro alla Commissione Europea | Autorità di Pagamento competente |  |  |  | A fine realizzazione del Programma |  |
| Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di erogazione saldo |  |  |  | Commissione Europea |  |  |
| Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato del saldo del finanziamento dei Fondi e della quota nazionale di cofinanziamento e contestuale comunicazione dell’avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all’Assessorato Bilancio e Finanze |  |  |  | Commissione Europea e Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l’IGRUE |  | CF 20 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF13 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari) |
| Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale |  |  |  | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Tesoro |  |  |
| Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale |  |  |  | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio |  |  |

# 3	Dettaglio attività di controllo

## Controlli finanziari

| Cod. controllo | Responsabile del controllo | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse | VERIFICA COMPATIBILITÀ RICHIESTA NULLA-OSTA Verifica la correttezza formale della richiesta e la coerenza degli interventi previsti nella richiesta di nulla-osta con la scheda di misura/sottomisura. Verifica che l’annotazione richiesta con riferimento alle singole annualità della misura sia compatibile con le somme assegnate al netto di eventuali richieste precedenti. | Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | CdP Linee guida per la gestione finanziaria |
|  |  |  | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ |  |
| CF02 | Assessorato regionale Bilancio e Finanze | VERIFICA RICHIESTA NULLA-OSTA L’Assessorato regionale Bilancio e Finanze verifica che la richiesta di annotazione sia compatibile con le disponibilità del fondo al netto delle richieste già ricevute. | Assessorato regionale Bilancio e Finanze Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | CdP Linee guida per la gestione finanziaria |
|  |  |  | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ |  |
| CF03 | Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse | VERIFICA CORRETTEZZA ISCRIZIONE L’Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse verifica che la richiesta di iscrizione sul capitolo sia coerente con i nulla-osta concessi e con la dichiarazione di spendibilità delle risorse trasmessa dal Area II Programmazione e coordinamento/sottomisura. | Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | CdP Linee guida per la gestione finanziaria |
| CF04 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE Verifica che il Beneficiario finale/destinatario dei finanziamenti richieda un importo pari a quanto dovuto in relazione all’ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare presenti tutta la documentazione eventualmente richiesta nel bando. | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio: U.M.C./U.O. 7 Stanza 5-7-11/7° PIANO | CdP Bando della Misura Convenzione tra la Regione e il Beneficiario finale/destinatario dei finanziamenti |
| CF05 | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente | VERIFICHE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E DI COMPETENZA Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio o dell’esistenza di residui relativo/i all’azione (Bilancio Regionale). Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo/primo ordine di accreditamento) con l'importo preventivato e impegnato. | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità |
| CF06 | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente | EROGAZIONE PAGAMENTO/APERTURA DI CREDITO Verifica dei dati identificativi e delle coordinate bancarie del destinatario del pagamento/apertura di credito | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente Sede ____________ Indirizzo __________ Ufficio ___________ Stanza ___________ | Leggi nazionali e regionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità |
|  | Dipartimento Bilancio e Tesoro | Verifica della documentazione bancaria di ritorno (modelli 37TES) comprovante l’avvenuto trasferimento dei fondi. | Dipartimento Bilancio e Tesoro Sede ____________ Indirizzo __________ Ufficio ___________ Stanza ___________ | Dipartimento Bilancio e Tesoro |
| CF08 | Ragioneria dell'ente beneficiario/Tesoreria dell'ente beneficiario | CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI/ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SS.AA.LL. Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta (Certificati di pagamento emessi dai Direttori Lavori). Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente. | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente |
| CF09 | Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento | VERIFICA AMMISSIBILITÀ SPESE DA LIQUIDARE Analisi delle spese inserite fra le somme a disposizione dell'amministrazione e verifica loro ammissibilità. Congruenza fra le spese man mano liquidate e le previsioni formulate in sede di approvazione del Quadro Tecnico Economico. | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Schede SEM 2000 Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici |
| CF10 | Ragioneria dell'ente beneficiario/Tesoreria dell'ente beneficiario | CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO/ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SOMME A DISPOSIZIONE Verifica dell'importo da liquidare al creditore, confronto con documentazione a sostegno (fattura, ricevuta, piano particellare espropri, etc.). Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente. | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente |
| CF11 | Ufficio tecnico dell’ente beneficiario | CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE Verifica della regolarità complessiva degli adempimenti della ditta esecutrice in materia di lavoro dipendente (sulla base richiesta apposito certificato liberatorio agli enti competenti). Accertamento della mancanza di procedure concorsuali o di procedimenti penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali (certificazioni degli enti competenti o autocertificazioni). | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Legge antimafia Legge fallimentare |
| CF12 | Ragioneria dell’ente beneficiario/Tesoreria dell’ente beneficiario | CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO/ ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER STATO FINALE Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta (Certificati di pagamento emessi dai Direttori Lavori). Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente. | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi nazionali/regionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell’ente |
| CF13 | Beneficiario finale | GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE Il beneficiario finale ha l'obbligo di gestire e conservare la seguente documentazione: quadro tecnico economico stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento documentazione di spesa certificazione di spesa con riparto definitivo fra lavori e somme a disposizione prospetto di rendiconto finale. In particolare per il rendiconto finale, il dettaglio dei controlli può essere così riassunto: ogni documento contabile, verificata l'eleggibilità al cofinanziamento, va ascritto alla corrispondente e corretta voce di spesa, controllando la competenza rispetto al progetto in specie; i documenti riguardanti spese comuni a più progetti eventualmente gestiti dallo stesso beneficiario finale vanno attribuiti sulla base di coefficienti di riparto oggettivi. Le voci di spesa a consuntivo devono coincidere con la sommatoria degli importi dei singoli documenti contabili allegati. | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi nazionali/regionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell’ente |
| CF14 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE La seguente documentazione viene sottoposta a controllo: documentazione di spesa prospetto di rendiconto finale In particolare per il rendiconto finale il dettaglio dei controlli compiuti dal servizio rendiconti può essere così riassunto: correttezza formale e sostanziale dell’intera documentazione esibita (datazione e numerazione, leggibilità, originalità, etc.) corretta attribuzione dei documenti di spesa al progetto in esame corretta attribuzione dei giustificativi a ciascuna voce di spesa del preventivo coincidenza, o variazione entro i limiti consentiti, fra importi a consuntivo e preventivo coincidenza fra sommatoria degli importi dei documenti e corrispondente voce di spesa correttezza dei coefficienti di riparto in caso di costi comuni a più progetti cofinanziati, o a diverse azioni del beneficiario finale verifica dell’effettività dei pagamenti eseguiti. | Beneficiario finale Sede vedi elenco progetti finanziati Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi nazionali/regionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell’ente Regolamenti UE |
|  |  |  | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio U.O.7 Stanza 11 Piano 7° |  |
| CF15 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (comunicazione di richiesta saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate. | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio U.0 7 Stanza 11 Piano 7 | Bando della misura |
| CF16 | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente | VERIFICHE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio o dell’esistenza di residui relativo/i all’azione (Bilancio Regionale). Confronto dell’importo di spesa da erogare con l’importo preventivato e impegnato. | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità |
| CF17 | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente | EROGAZIONE PAGAMENTO/APERTURA DI CREDITO Verifica dei dati identificativi e delle coordinate bancarie del destinatario del pagamento/apertura di credito | Ragioneria centrale presso l’Assessorato competente Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | Leggi nazionali e regionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità |
|  | Dipartimento Bilancio e Tesoro | Verifica della documentazione bancaria di ritorno (modelli 37TES) comprovante l’avvenuto trasferimento dei fondi. | Dipartimento Bilancio e Tesoro Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ |  |
| CF18 | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro | VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Verifica della rispondenza dell’importo versato sul conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato ad un valore pari al 7% della partecipazione dei Fondi/del cofinanziamento nazionale agli interventi. | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Regolamento (CE) 1260/1999 Regolamento organizzativo ufficio Manuale di contabilità ufficio |
|  |  |  | Autorità di Pagamento Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ |  |
| CF19 | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro | VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Verifica della rispondenza dell’importo richiesto (quota intermedia) con quanto versato dalla Commissione Europea/Stato sul conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato. | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo dell’ufficio Regolamento contabilità dell’ufficio |
|  |  |  | Autorità di Pagamento Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ |  |
| CF20 | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro | VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Verifica della rispondenza dell’importo richiesto (quota a saldo) con quanto versato dalla Commissione Europea/Stato sul conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato. | Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Regolamento (CE) 1260/1999 Regolamento organizzativo ufficio Regolamento contabilità dell’ufficio |

## Controlli gestionali

| Cod. controllo | Responsabile del controllo | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG00 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | CONGRUENZA DEI CRITERI APPLICATI NEL BANDO Redige e pubblica il bando coerentemente con gli obiettivi della misura/sottomisura, nonché con le politiche orizzontali dell'Unione Europea (pari opportunità, ambiente, occupazione, concorrenza) | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Piano IV Stanze 5 – 7 e 9 | Normativa comunitaria e nazionale di riferimento Complemento di Programmazione Bando della misura |
| CG01 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | RISCONTRO DATA DI RICEZIONE DOMANDE Verifica della corretta datazione della data di arrivo delle domande con particolare riferimento alla data ultima per l’ammissibilità delle domande di finanziamento. | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Piano IV Stanze 8 e 10 | Bando della misura |
| CG02 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE Verifica del rispetto, nella fase di valutazione, dei criteri inseriti nel bando, degli obiettivi della misura, nonché delle politiche orizzontali dell’UE (pari opportunità, ambiente, occupazione, concorrenza). | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Piano IV Stanze 7 e 9 | Complemento di Programmazione Normative comunitarie di riferimento Atto di programmazione Bando della misura |
| CG02 bis | Corte dei Conti della Regione Siciliana | VERIFICA DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ Verifica della rispondenza dell’atto con le prescrizioni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale. | Corte dei Conti della Regione Siciliana Sede ____________ Indirizzo __________ Ufficio ___________ Stanza ___________ | Legge nazionale 20/94 Art. 2 D.Lgs. 200/99 |
|  |  |  | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede ____________ Indirizzo __________ Ufficio ___________ Stanza ___________ |  |
| CG03 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI Il processo di elaborazione e pubblicizzazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programmazione e nel bando della misura (Graduatorie e liste di non ammessi). | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Piano IV Stanze 5 e 10 | Complemento di Programmazione Bando della misura Procedure di gestione graduatorie |
| CG04 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | INFORMATIVA AL BENEFICIARIO Il beneficiario deve essere informato tempestivamente e per iscritto dell'esito positivo della domanda (lettera di comunicazione al beneficiario). (L’attività informativa di cui sopra avviene tramite pubblicazione della relativa graduatoria) | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Stanza | Complemento di Programmazione Bando della misura Procedure di gestione graduatorie |
| CG05 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO Il beneficiario deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo i diritti e i doveri scaturenti dalla concessione dei fondi (convenzione). (La suddetta informazione avviene mediante il rinvio normativo contenuto nell’Avviso Pubblico) | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Stanza | Decreto di finanziamento del singolo intervento/atto giuridicamente vincolante Convenzione con il Beneficiario finale |
| CG06 | Beneficiario finale | VERIFICA DEL CORRETTO ESPERIMENTO DELLA FASE PROGETTUALE Analisi dei tempi di esecuzione degli allegati progettuali nonché della convocazione dei necessari momenti di confronto fra enti coinvolti (Enti Territoriali, Ministeri competenti, Soprintendenze, ecc.) per il passaggio dal livello preliminare a quello definitivo ed esecutivo della progettazione. | Beneficiario finale Sede vedi elenco progetti finanziati Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi e regolamenti in materia di attribuzione di competenze e deleghe ai vari enti della P.A. vigenti sul territorio nazionale e locale |
| CG07 | Beneficiario finale | VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA Esame delle forme di pubblicità adottate, che devono essere in linea con quanto prescritto dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di forme di procedura concorsuale e conseguente livello di pubblicizzazione. | Beneficiario finale Sede vedi elenco progetti finanziati Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza ________________ | Direttive e norme in materia di pubblici appalti |
| CG08 | Direttore dei Lavori, Ingegnere Capo dei Lavori o Responsabile del Procedimento | VERIFICA EFFETTIVITÀ DELLA FINE DEI LAVORI Riscontro oggettivo della data di fine lavori mediante verbale di sopralluogo del Direttore Lavori ed il responsabile di cantiere. | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia di lavori pubblici |
| CG09 | Commissione di collaudo/Genio Civile | VERIFICHE CONNESSE AL COLLAUDO Riscontro fra le realizzazioni fisiche e la natura delle opere previste dal progetto. Verifica del dimensionamento delle opere rispetto al progetto. Verifica della funzionalità dell'opera rispetto agli obiettivi della misura. | Beneficiario finale Sede _________________ Indirizzo _______________ Ufficio ________________ Stanza _______________ | Convenzione con il Beneficiario finale/atto giuridicamente vincolante Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Scheda di misura |
| CG10 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI/ORDINI DI ACCREDITAMENTO Verifica tempestività dei pagamenti/ordini di accreditamento a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto. | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Piano IV Stanza 7 | Regolamenti CE |

## Controlli strategici

| Cod. controllo | Responsabile del controllo | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura | RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA UE Verifica della coerenza dell’atto di programmazione con le prescrizioni del POR Sicilia e del Complemento di Programmazione | Amministrazione responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura Sede Dip. P.I. Indirizzo Via Ausonia, 122 Ufficio Area Programm. e Coord. Piano IV Stanze 7 e 9 | POR Sicilia Complemento di Programmazione |

# Footnotes

Per le misure e sottomisure gestite dal Dipartimento Pubblica Istruzione l’individuazione dei componenti della Commissione di valutazione viene svolta mediante richiesta da parte del Dirigente Generale ad altri rami dell’amministrazione regionale o dello Stato.

Per le misure gestite dal Dipartimento Formazione Professionale la comunicazione di esclusione avviene tramite pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, dopo la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Per le misure gestite dal Dipartimento Formazione Professionale la comunicazione di esclusione avviene tramite pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, dopo la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Laddove il numero di osservazioni presentate sia elevato, il Proponente viene informato dell’esito dell’esame mediante la pubblicazione della graduatoria, fatta salva la possibilità di accedere agli atti.

Ed approvazione del Piano Regionale IFTS (solo per gli interventi cofinanziati con fondi CIPE che implementano il Piano Nazionale IFTS)  e contestuale finanziamento

Detta comunicazione può avvenire anche all’atto di autorizzazione all’avvio delle attività (cfr. pag. 21)

Le somme previste nel Complemento di Programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell’Assessore regionale al Bilancio e Finanze, in appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell’UE, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni se attribuibili a Dipartimenti diversi da quello del Responsabile di misura.

I capitoli dello stato di previsione della spesa sono distinti per misure, sottomisure e ove necessario azioni se queste sono attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, l’Assessore regionale al Bilancio e Finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel Complemento di Programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.

Tale passaggio si verifica nell’eventualità che l’iscrizione delle somme sul capitolo di spesa sia avvenuta tramite Decreto dell’Assessore regionale al Bilancio e Finanze.

Se l’Ente Capofila è un soggetto pubblico non viene presentata polizza fidejussoria ma apposita delibera dell’organo esecutivo nella quale l’ente si impegna alla restituzione di eventuali somme non riconosciute in sede di rendicontazione.

Ove previsto in bando, il pagamento della prima anticipazione avviene automaticamente, senza richiesta da parte del percettore di somme.

Nel caso in cui il percettore di somme sia una istituzione pubblica non viene richiesta la polizza fidejussoria né la certificazione antimafia

Il controllo delle schede di certificazione viene effettuato dalla U.M.C.

La commissione è composta da un funzionario dell’Amministrazione, che la presiede, e da due docenti.

Per attività IFTS la comunicazione viene effettuata prima della nomina della commissione d’esami.

La richiesta di erogazione del saldo avviene successivamente alla chiusura del verbale della nota di verifica.

Ai fini della predisposizione della certificazione della spesa le Unità Finanziarie Amministrative per il Monitoraggio e Controllo devono aver effettuato i controlli sulla regolarità delle operazioni realizzate e delle spese effettuate come stabilito dal loro Programma dei controlli, nonché le “verifiche a tavolino” su tutte le dichiarazioni di spesa e documenti giustificativi ad esse allegati, trasmessi dai beneficiari.

Le Autorità di Pagamento elaborano un’unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale.
Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all’Autorità di Gestione del QCS.

Ai fini della predisposizione della certificazione della spesa le Unità Finanziarie Amministrative per il Monitoraggio e Controllo devono aver effettuato i controlli sulla regolarità delle operazioni realizzate e delle spese effettuate come stabilito dal loro Programma dei controlli.

Tale dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese ed è di competenza dell’Ufficio speciale per i controlli di secondo livello.

Le Autorità di Pagamento elaborano un’unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale.
Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all’Autorità di Gestione del QCS.

# Text boxes

4 Rendicontazione

Rendicontazione e Verifiche

3 Attuazione

Iscrizione in bilancio

Decreto di impegno

Inizio attività

Pagamenti

Avvio Programma

Controlli e sopralluoghi

Pagamenti intermedi

Conclusione attività

Pagamento saldo

Trasferimento economie

Valutazione ex post

2 Istruttoria

Preselezione

Selezione

Accertamenti

4  CIRCUITO FINANZIARIO

STOP

1 Programmazione

Attività di Macro-progettazione

Predisposizione atti di evidenza pubblica

Nomina Commissione di Valutazione

Piano Annuale dei Controlli

CdP